## Tabellenblatt1
Meilenstein | Datum | Artefakt | Aktivität | Unteraktivität | Workload (geplant) | Workload (tatsächlich)
| 2016-10-10 | Exposé | Ideenfindung
| 2016-10-11 |  | Exposé
2016-10-12
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-15
2016-10-16
| 2016-10-17 |  | Domänenrecherche
| 2016-10-18 |  | Marktrecherche
| 2016-10-19 |  | Alleinstellungsmerkmale
2016-10-20
| 2016-10-21 |  | Risiken
| 2016-10-22 |  | Zielhierarchie
2016-10-23
| 2016-10-24 | PoCs spezifizieren
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-29
2016-10-30
2016-10-31
2016-11-01
2016-11-02
2016-11-03
2016-11-04
| 2016-11-05 | Konzept, Projektplan, Rapidprototype | Fertigstellung
MS1 | 2016-11-07 | Konzept, Projektplan, Rapidprototype | Präsentation Rapid Prototyping
MS2 | 2016-12-05 |  | Abgabe der Projektdokumentatio
Code Audit | 2016-12-12 |  | Code Audit
Prozessassassment
MS3 | 2017-01-16 |  | Code Inspektion
Präsentation | 2017-01-23 |  | Projektpräsentation